## Timeline
Activity | Milestone | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Studi Proses Bisnis | Requirement Document | bar: Maret I to Maret II
Analisis dan Perancangan Sistem | CDM, PDM , DB , Activity,Class n Flow Diagram | bar: Maret III to Maret IV
Implementasi | Coding | bar: Maret III to April IV
Testing | Find bug | bar: April III to April IV
Deploy | Hosting | bar: April III to Mei II